## Sheet1
Meeting
| IPS | [15 empty] | PC
Enhancing CIR Transfer Process Work Plan | 2023-07-31 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-30 | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-08-06 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-12-18
Develop Work Plan | bar: 2023-07-31
Education & Joint Fact-Finding | bar: 2023-07-31 to 2024-12-18
Interest Identification | bar: 2023-08-28; 2024-07-09
Develop Design Components | bar: 2023-07-31 to 2024-12-18
Document Relative Importance of each Component | bar: 2023-09-27
Develop Options for each Component | bar: 2023-07-31 to 2024-12-18
Narrow Options | bar: 2024-03-22 to 2024-04-11; 2024-07-09
Develop Packages | bar: 2023-07-31 to 2024-12-18
Narrow Packages | bar: 2024-08-06
Non-Binding Polling
PC First Read | bar: 2024-09-10
PC Endorsement | bar: 2023-07-31 to 2024-12-18
MRC First Read | bar: 2024-10-30
MRC Endorsement | bar: 2023-07-31 to 2024-12-18
MC | bar: 2024-12-18